## Задания
Дата | Задание | Требуемая дата | Дата исполнения | Примечание
2017-05-02 | Что сделать для получения реальной себестоимости? |  |  | 1.1. Поставка с композита на МПИ осуществляется документом реализация, отражаемом в бухгалтерском и управленческом учете и формируется автоматически со складов «СВК» и «Основной склад КОМПОЗИТ», поступление на МПИ от Композит на склад «СВК» и «СПФ (Склад пресс-форм )». Необходимо выбрать один склад через который будет осуществляться передача между Композит и МПИ и перевесить все документы на него. Лучше в конце 2016 года создать на композите перемещение всех остатков на склад «СВК». 1.2. Продажи с МПИ на Рокаду осуществляются со склада «СГП», а поступление на организацию «Рокада» с МПИ на склад «Склад метро». Необходимо Все поступления от МПИ на рокаду переделать на склад СГП и с него сразу сделать перемещение на «Склад Метро». В дальнейшем необходимо согласовать делать ли перемещение или использовать один склад. 1.3. Возможны 3 варианта ведения учета (велось по варианту ) 1.3.1. Документы реализация от Композита на МПИ и поступление с Композит на МПИ не должны отображаться в управленческом учете, а должны быть только по бу и ну так как в противном случае будут формироваться несуществующие обороты в управленческом учете и будет не возможно посмотреть продажи по упр. Учету. Аналогично между МПИ и Рокада. При этом мы не будем в отчете продажи видеть бухгалтерских продаж и нужен будет отдельный отчет для бух продаж 1.3.2. Документы между своими организациями отражаются в Упр учете и бу. В этом случае в отчете продажи мы не будем видеть правильную себестоимость. И для управленческих продаж придется писть отдельный отчет 1.3.3. Документы между своими организациями отражаются в Упр учете и бу. Но программно будет отключено проведение по регистрам затрат и управленческой себестоимости.При этом мы не будем в отчете продажи видеть бухгалтерских продаж и нужен будет отдеьный отчет для бух продаж, но в отличии от 1.3.1. Данные по бу будут попадать в регист оперативных взаиморасчетов и прочие регисты упр. Учета.
2017-05-02 | Описане работы, как должна быть реализована схематика |  |  | необходимо согласовать и П.Н. команду Акценину
2017-05-02 | Отчеты по ключам аналитики, выгрузить во внешние |  | Сделано
2017-05-02 | Настроить что бы заработная плата (сек. рабочих) попадала в управленческий учет, зарплата, формируемая ведомостью должна попадет в регистр «Учет затрат» |  |  | задача поставлена Акценину
2017-05-02 | Форма 1 и 2 по упр. Учет |  |  | писание формы 1 передано Акценину, он ждет подтверждения от П.Н., описание формы 2 будет сделана 6. Отчет по бюджету в 2 колонки отд
2017-05-02 | Отчет по бюджету в 2 колонки отдельно приход и отдельно расход |  | 2017-05-22
2017-05-02 | При покупке у себя, проверить, что бы не было скачков цен, как это можно контролировать?
2017-05-02 | Настроить закрытие упр. Учета – общехозы, общепроизводственные, прочие не распределять. Брак производства распределять по продукции
2017-05-02 | Отчет план-факторный анализ продаж по типу цен |  | 2017-05-23
2017-05-02 | Отчет по продажам по плановой себестоимости |  | 2017-05-28
2017-05-02 | Отчет по плановой прибыли по бу. Доделать |  |  | согласование надо-ли, взависимости от способа учета упр. С/с
2017-05-02 | БДР – сформировать из статей затрат
2017-05-02 | Калькуляция себестоимости расширенная аналитика, раскрытие до детали
2017-05-02
2017-05-02
2017-05-02

## Описание схеиы
1. Описане работы, как должна быть реализована схематика (необходимо согласовать и П.Н. команду Акценину).
1.1. Создать справочник, описывающий схему движения документов при проведении, а именно
1.1.1. Условие, при котором начинает работать эта схема, которое должно должно выполняться при проведении документа (напрмер, при проведении реализации от Рокада на Метро должны формироваться дополнительные документв), а именно
1.1.1.1. Вид документа при проведении которого должны формироваться документы по схеме
1.1.1.2. По какой организации должны формироваться документы
1.1.1.3. При каком контрагенте в документе выполнять операции по схеме
1.1.2. В табличной части справочника описать какие движения выполнять, а именно
1.1.2.1. Какой вид документов формировать (поступление, реализация, перемещение)
1.1.2.2. Для документов «Поступление товаров услуг» и «Реализация товаров и услуг»необходимо указывать:
1.1.2.2.1. Какой сдвиг по датам ля формирования документов с точностью до
1.1.2.2.2. В какой табличной части товары и/или услуги
1.1.2.2.3. Организация, склад
1.1.2.2.4. Контрагент, договор контрагента (только на покупку по указанной организации).
1.1.2.2.5. Какой процент различия исходной суммы и суммы в документе (что бы можно было при Поступлении на Композит указать наценку)
1.1.2.2.6. Признак формировать-ли счет-фактуру полученную и из какой строки схемы брать номер счета-фактуры выданной
1.1.2.2.7. В каких видах учета отражать УУ,БУ,НУ
1.1.2.2.8. Указать счета расчетов с «Контрагентами»
1.1.2.2.9. Для документов «Поступление товаров и услуг» указать какие счета субконто указать в затратах, счета учета товаров в ну и бу и счет учета НДС
1.1.2.2.10. Для реализации указать счета выручки, себестоимости и учета НДС
1.1.2.3. Для документов «Перемещение товаров» необходимо указать
1.1.2.3.1. Склад отправитель
1.1.2.3.2. Склад получатель
1.1.2.3.3. Организацию
1.1.2.3.4. Свиг по датам
1.1.2.3.5. В каких видах учета отражать УУ,БУ,НУ
1.1.2.3.6. Казать счета отгрузки и счета поступления товаров при перемещении