1. Ежемесячно равными платежами – то же, что и ежемесячно. Просто переименовать.
2. Предоплата.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата начала работ | Дата аванса | Дата окончания | Сумма по этапу | Процент аванса | Процент Гарантий |
| Сумма аванса | Сумма гарантий |
| 1 | 01.10.2014 | 06.10.2014 | 07.12.2014 | 17 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 000 0000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 17 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 000 0000,00 | 0,00 |

Для вариантов ниже предусмотреть возможность добавления нескольких авансов (до 4-х) и нескольких этапов (до 10). Авансы обозначены Х, Y и т.д. Каждый аванс добавляется кнопкой «Добавить аванс», этап – кнопкой «Добавить этап».

1. Оплата ежемесячная по КС.

Таблица аналогичная п.2.

При нажатии кнопки «Добавить аванс»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата начала работ | Дата аванса | Дата окончания | Сумма по этапу | Процент аванса | Процент гарантий |
| Сумма аванса | Сумма гарантий |
| 1 | 01.10.2014 | 06.10.2014 | 07.12.2014 | 17 000 000,00 | 30 | 10 |
| 5 100 000,00 |
| 20.10.2014 | 20 | 1 700 000,00 |
| 3 400 000,00 |
|  |  |  |  | 17 000 000,00 | АвансХ%+АвансY% | 10 |
| (АвансХ+АвансY)руб. | 1 700 000,00 |

\* Текущие платежи в данном случае определяются следующим образом:

К оплате по КС = Сумма выполнения\*(100%-АвансХ%-АвансY%-ГУ%)%

Оплата гарантийного удержания после отдельного согласования с РП = сумма выполнения общая\*гарантийное удержание %

1. Оплата по этапам.

При нажатии кнопки «Добавить этап»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата начала работ | Дата аванса | Дата окончания | Сумма по этапу | Процент аванса | Процент Гарантий |
| Сумма аванса | Сумма гарантий |
| 1 | 09.12.2013 | 14.12.2013 | 12.03.2014 | 2 684 149,10 | 60 | 20,00 |
| 1 610 489,46 | 27 000,00 |
| 2 | 14.01.2014 | 1 420 520,98 | 50 | 30,00 |
| 710 260,49 | 1 014 000,00 |
|  |  |  |  | 4 104 670,08 |  |  |
| 8 500 000,00 | 1 041 000,00 |

1. Окончательный расчет по факту выполнения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата начала работ | Дата аванса | Дата окончания | Сумма по этапу | Процент аванса | Процент Гарантий |
| Сумма аванса | Сумма гарантий |
| 1 | 01.10.2014 | - | 07.12.2014 | 17 000 000,00 | 0,00 | 5,00 |
| 0,00 | 850 000,00 |
|  |  |  |  | 17 000 000,00 | 0,00 | 5,00 |
| 0,00 | 850 000,00 |

\* Текущие платежи в данном случае определяются следующим образом:

К оплате подрядчику = Все выполнения – все оплаты

Оплата гарантийного удержания после отдельного согласования с РП = сумма выполнения общая\*гарантийное удержание %

Разовую сделку удалить.